百科字〔2019〕4号

关于印发《百色市科技扶贫三年行动方案》的通知

各县(市、区)科技局，各科室、直属各单位:

为切实贯彻落实好《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》(中发〔2018〕16号)文件精神和市委、市人民政府的安排部署，着力推进科技补短板、强弱项、兴产业、提素质，高质量打好打赢科技扶贫攻坚战，现将《百色市科技局关于打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案 》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

附件: 《百色市科技扶贫三年行动方案》

百色市科学技术和知识产权局

2019年2月25日

公开选项：主动公开

百色市科学技术和知识产权局办公室   2019年2月25日印

附件

百色市科技扶贫三年行动方案

为全面贯彻落实中共中央、国务院以及自治区党委、政府、百色市委、市人民政府关于打赢脱贫攻坚战工作部署，根据《中共百色市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》(百发[2018] 号)和《广西科技支撑脱贫攻坚战三年行动实施方案》文件精神，切实为百色打赢脱贫攻坚战三年行动提供科技支撑和服务，结合我局实际，制定以下实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全市脱贫攻坚总任务，统筹市内外科技资源，推进资金、技术、项目、人才、信息、服务等创新要素向全市各贫困地区集聚，通过转化推广一批先进适用技术成果，精准推进一批科技扶贫项目合作，加强实施一批新技术新品种，极力打造一批科技扶贫示范项目，强化科技扶贫领域作风建设，以科技创新驱动县域经济发展，全力促进产业发展和增产增收，助力乡村振兴，为全市打赢脱贫攻坚战提供强有力的科技支撑。

（二）工作目标。

1.每年选聘贫困村科技特派员400名左右，组成9个特色产业技术服务团队，实现科技特派员服务覆盖所有未脱贫摘帽和有科技需求的贫困村以及贫困村主要扶贫产业，每年指导服务农林科技种养基地200个，引进示范应用新品种、新技术、新成果20项，开展技术培训2万人次。

2.新增认定和支持建设一批农业科技园区、星创天地等农村科技创新创业服务平台，全市农业科技园区、星创天地分别发展到10个、60家，实现星创天地覆盖所有市县。

3.完善建设全市共享的科技培训与科普宣传科技视频资源库，在全市12个县（市、区）电视频道开设“农村科技新视界”等科技培训与科普宣传栏目。

4.建设完善贫困村科技服务设施，提升贫困村科技服务能力，组织各县（市、区）每年开展科技下乡、科普宣传教育活动不少于2期，每年培训贫困县科技人员40名。

5.组织相关高校、科研院所与未脱贫摘帽贫困县建立科技精准帮扶结对，针对贫困县主要扶贫产业开展全产业链科技创新与应用示范，每个贫困县重点建成2—3个农林业科技示范基地，为当地特色种养业发展提供示范，每年带动100户以上贫困户增收。

6.做好本局对口帮扶、定点扶贫工作，切实解决帮扶过程中遇到的问题和困难。突出抓好靖西市安德镇三南村农业高效种养科技示范项目建设，在该村建立一个科技示范基地。

二、重点任务

（一）进一步完善科技特派员制度。在2018年选聘422名贫困村科技特派员的基础上，无特殊情况的大部分科技特派员连续选聘到2020年，确保科技服务的连续性、稳定性。明确科技特派员重点服务的具体对象和指导实施的产业扶贫项目以及年度服务绩效目标，突出解决产业技术问题、开展科技培训、指导建设科技示范基地。组建9个特色产业技术服务团队，在“百色市科学技术和知识产权局”网站设立专门的服务交流专栏、设立“科技特派员微信工作群”等服务平台，为科技特派员及其技术服务共享团队提供技术答询、远程指导和产品推介等在线交流和服务。加大科技服务工作经费支持力度，每年举办1—2期贫困县科技人员能力提升培训班，重点培训县乡级单位的贫困村科技特派员和创业型科技特派员。同时，深入实施“三区”科技人才专项计划。要求每位“三区”人才科技人员明确指导服务一个产业扶贫项目、指导建设一个科技示范基地、联系指导一个贫困村内的农业新型经营主体和一个贫困户。

（二）加强农村科技创新创业服务平台建设。每个贫困县至少建设1家星创天地以上，为科技特派员和大学生、返乡农民工、退伍转业军人、农村青年致富带头人、乡土人才等有创业需求人员，提供创业项目咨询、技术集成示范、创业培训、科技金融、政策咨询、种苗提供、技术指导、市场信息、产品销售、品牌包装等全程服务，培育新型经营主体，服务带动农业农村领域大众创业、万众创新。支持有条件的县乡建设农业科技园区，围绕优势特色产业打造科技攻关、转化、示范、推广一体化和科技平台、人才、新型经营主体等资源集聚以及一二三产业融合发展的科技创新示范园区。

（三）进一步提升乡村科技能力。重点做好贫困村科技服务条件完善、电视科技培训、实用技术培训、科技下乡、科普宣传教育等工作，着力提升贫困村、贫困户的科技能力。在各县（市、区）电视频道开设“农村科技新视界”等科技培训与科普宣传栏目，根据各地实际需求常年制作播放针对性强、实用性高的农业科技实用新技术新品种和科普教育节目，使所有能收看到电视节目的贫困户都能经常收看科技节目。要把提高农民科技素质、培养新型农民作为科技特派员工作的一项重要内容，加大培训力度，创新培训模式，采取手把手现场讲解、亲身示范指导、入户面授交流、集中培训等形式，努力提高农民的种养技术水平，增强依靠科技致富的信心，加快科技致富奔小康的步伐。三年内开展各类农村适用技术培训500场次以上，累计培训农户劳力2万人次。围绕新时期党和国家的重大改革措施和惠民政策，开展针对性的宣传教育活动，组织贫困村开展科技知识竞赛、科普展览等科技活动。

（四）广泛动员全社会科技力量支持脱贫攻坚。重点围绕粮食、蔬菜、水果、水产、茶叶、畜牧、桑蚕、蜂蜜、特色养殖等九大产业开发，由自治区、市、县三级各产业专家组成的产业扶贫技术专家组，为扶贫产业发展提供技术支撑和服务，力争三年全市科技成果示范点、示范基地达到200个，建立示范户达到1000户，实现贫困村全覆盖。引导涉农科技型企业特别是龙头企业、高新技术企业，到贫困县、贫困村建立原料生产基地、科技示范基地和农产品收贮加工厂（点）。整合科技资源，引导各高校院所、科技企业到贫困县、贫困村实施各类各级科技项目。

（五）全力做好帮扶联系点扶贫工作。按照中共广西壮族自治区委员会组织部关于印发的《广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队选派管理办法》要求，做好工作队员的选派、管理服务和经费保障等工作。组织科技局机关干部按照有关要求做好贫困户的一帮一联工作，适时组织开展科技下乡、科普宣传、科技扶贫调研、科技捐赠、贫困户走访慰问、“三方见面”等活动。突出抓好靖西市县安德镇三南村种桑养蚕等高效种养科技示范项目建设，在该村建立1个科技示范基地，建立科技扶贫样板，总结形成有效科技扶贫模式并向全市推广。

三、保障措施

（一）加强学习，提高思想认识。深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的系列新决策新部署，深刻把握关于“消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命”的重要论述，自觉提高政治站位，主动作为，真抓实干。全市各级科技部门和广大科技人员要以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述武装头脑、团结奋进、攻坚克难，将思想和行动统一到中央和自治区党委、市委的决策部署上来，汇聚起打赢脱贫攻坚战的磅礴力量。

（二）加强领导，确保责任到位。成立由局党组书记、局长任组长，各分管领导任副组长，各科室、直属单位负责人为成员的全市科技支撑脱贫攻坚战三年行动工作领导小组，切实加强市、县、乡三级联动。设立领导小组办公室，抽调专人负责日常管理工作，各项重点工作分别指定专人负责，加强日常管理和督促检查。每年召开党组会议、班子会议研究科技扶贫工作不少于4次，每年召开全市科技扶贫工作部署、推进、现场会议不少于2次。

（三）强化责任，细化工作任务。细化明确责任分工，落实责任主体，将各重点任务分解到各科室、直属单位和各县（市、区）组织实施，明确相关责任人。制订每项重点任务的年度工作任务目标，作为督促检查和年度考核的依据。实行科技扶贫工作季报制度，每项重点任务由各责任单位在每年的3月下旬、6月下旬、9月下旬、12月下旬分别报送季度进展情况。建立半年和年度督导检查制度，对照每项重点任务的年度目标，由市局组织开展年中和年终督导检查，分别形成检查报告，分析存在问题，提出整改意见。

（四）严格纪律，开展专项治理。按照《百色市2018年至2020年扶贫领域腐败和作风问题专项治理三年行动计划》百发（〔2018〕2号）和《百色市开展扶贫领域作风问题专项治理工作方案》(百办通〔2018〕29号)要求，持续开展专项治理工作，着力发现和解决履行科技扶贫主体责任不力、工作不扎实，对巡视、专项审计、财政检查和扶贫巡查等发现问题不整改或整改不到位等问题；着力发现和解决在科技扶贫中监管不严、推诿扯皮，不作为、慢作为、乱作为、轻实效等问题；着力发现和解决在科技扶贫工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假等问题。加强科技服务工作经费使用监督检查，着力发现和解决贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、吃拿卡要、优亲厚友等问题。

（五）强化宣传，落实经费保障。每个贫困村设立统一的科技特派员服务公示牌和指导服务基地公示牌。各县（市、区）要树立1个以上科技扶贫典型，充分利用网络、报刊、电视、广播等媒体进行广泛宣传科技扶贫工作进展和成效，总结推广科技特派员在脱贫攻坚战中涌现的好经验、好典型。进一步加大贫困村科技特派员科技服务工作经费支持力度，保障联系点扶贫工作经费。加大市本级科技项目对贫困村农业科技园区、星创天地、科技特派员等平台基地人才和农业科技成果转化的倾斜支持力度。同时，通过整合各类科技资源，加大对产业科技扶贫的支持。

附表：

2019—2020年工作目标及责任分工表

| 序号 | 任务指标 |  | 年度目标 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 科技特派员选聘及服务 | 选聘贫困村科技特派员（名） | 420 | 420 | 各县(市、区)科技部门 |
| 2 |  | 指导服务农林科技种养基地（个） | 200 | 250 | 全市贫困村科技特派员 |
| 3 |  | 引进示范应用新品种、新技术、新成果（项） | 20 | 25 |  |
| 4 |  | 开展技术培训（万人次） | 1 | 1 |  |
| 5 |  | 建设农村科技服务交流平台 | √ | √ | 市科技局 |
| 6 | “三区”科技人才培养 | 筛选推荐选派“三区”科技人员（名） | 80 | 80 |  |
| 7 |  | 培训贫困县科技人员（人） | 40 | 40 | 邀请自治区、市有关专家 |
| 8 | 农村科技创新创业服务平台建设 | 申报建设各类农业科技园区（个） | 1 | 2 | 市科技局；各县（市、区）科技管理部门 |
| 9 |  | 认定建设星创天地（个） | 10 | 10 |  |
| 10 | 提升乡村科技能力 | 建设完善贫困村科技服务设施（个村） | 20 | 10 | 各县（市、区）科技管理部门 |
| 11 |  | 开展电视科技培训市县数（个） | 12 | 12 |  |
| 12 |  | 开展科技下乡、科普宣传教育等活动（期次） | 24 | 24 |  |
| 13 | 动员全社会科技力量支持脱贫攻坚 | 组建产业技术专家组（个贫困县） | 2 | 3 | 市科技局 |
| 14 |  | 组建产业科技服务团（含分团，个） | 9 | 9 | 市科技局 |
| 15 |  | 建立高校院所-贫困县科技精准帮扶结对（个） | 2 | 3 | 有关贫困县科技管理部门；有关高校院所 |
| 16 | 靖西市帮扶联系 点 | 选派工作队员（队长+第一书记+队员，共3名） | 3 | 3 | 市科技局 |
| 17 |  | 建设贫困村产业科技示范基地（个） | 1 | 1 | 市科技局 |