百色市参加第十七届中国国际人才交流大会

工作方案

（送审稿）

经国务院批准，科技部（外专局）与深圳市人民政府定于2019年4月14日至15日在深圳市举办第十七届中国国际人才交流大会（以下简称大会）。为加快科技开放发展，以更大力度吸引国内外人才、技术、项目和平台进入百色，我市将组团参加大会。为做好参会相关工作，特制订本工作方案。

一、时间地点

大会于2019年4月14日至15日（星期日、星期一）在深圳会展中心（深圳市福田区福华三路）举办。

二、主要内容

大会是我国目前唯一专门对国（境）外专家组织、培训机构、专业人才开放的规模最大、规格最高的国家级、国际化、综合性的人才与智力交流盛会。本届大会包含开幕式、深圳论坛、展览洽谈、专业会议、主宾国和国内主请省（自治区、市）、创新创业大赛国际赛、分会场、评选颁证、网上平台等9大板块25项内容。其中，展览洽谈板块设有引才引智成果和科技高端服务综合馆、科技成果转化专馆、海归人才专馆、人力资源服务机构专馆、中高端人才招聘会、中国软件产业校企合作大会等专题展区，通过图文、实物、多媒体等形式展示科技创新及引智成果，同期举办项目路演、对接洽谈等活动。

三、参会目的

观摩学习深圳市引才引智工作先进经验；利用第十七届中国国际人才交流大会国际性平台，展示百色市社会经济发展、引才引智政策、需求项目等；促进百色市相关部门及企事业单位与国际、国内高层次人才的交流互动。

四、组织形式

以百色市人民政府名义统一组团参加大会。

五、推介展示

深圳会展中心设1号馆（引才引智和科技高端服务综合馆）、2号馆（中高端人才系列招聘活动）、3号馆（科技成果转化专馆）、4号馆（海归人才项目成果展示与对接）、5号馆（人力资源服务机构专馆）。百色市在3号馆（科技成果转化专馆）设立面积 72平方米的“广西百色馆”，划专区展示百色市情和人才政策、招才引智服务和主导行业概况介绍，在路演区推介百色市引才引智政策、人才服务环境、人才需求方向、行业科技成果需求，发布相关意向签约项目，向参会的国外项目团、国内科技项目团、科研机构、特色产业园区、大中型企业、科创平台等充分展示百色的特点和需求服务。在专馆积极接洽来访人才及项目单位，与各展台人才和项目对接，促成签约并及时在路演区发布。

展位具体位置待定。

六、参加人员

（一）参会代表团成员（约16人，初定）

团  长：黄智宇  市委常委、组织部部长

李联成  市委常委、市人民政府副市长

副团长：黄祖亮  市人民政府督查室主任

李艳花  市科学技术局局长

成  员：市委组织部、宣传部，市科技局、人社局、工信局、卫健委、农业农村局、市场监管局、对口扶贫协作局、工业区管委会、百色国家农业科技园区管委会、百东新区管委会、平果工业园区管委会各1名领导。

（二）随团工作人员（3人）

市委组织部人才科1人、市科技局2人。

（三）参会企事业单位代表（每个单位不超过2人）

请我市急需引进高层次人才的合法注册的企事业单位组织人员参会（百色学院、右江民族医学院附属医院、百色市人民医院、百色百矿集团有限公司、广西百色开发投资集团有限公司、广西福地金融投资集团有限公司、广西红谷农业投资集团有限公司等，企事业单位名单根据需求实际情况适当增加）。

七、日程安排

4月11日  随团工作人员前往深圳开展前期准备工作。

4月12日  工作人员布展。

4月13日  参会人员前往乘动车前往深圳，晚宿深圳。

4月14日  参会人员前往深圳会展中心，按组委会要求参加会议。期间我市在3号馆（科技成果转化专馆）开展现场推介展示活动（具体推介时间待大会组委会安排）。晚宿深圳。

4月15日  参会人员前往深圳会展中心，按组委会要求参加会议。

4月16日  返程。

八、工作经费

（一）参会住宿费

与会人员统一安排在深圳市****酒店(待定)入住，费用由各参会单位自理。

（二）参会交通费

往返交通费由各参会单位自理。拟乘动车前往，百色—广州南（票价254.5元），广州南—深圳北（票价74.5元）。

（三）参会布展费、会场桌椅租赁费

1.参展费用。“广西百色馆”面积72平米，展费500元/平米,费用为72*500=3.6万（不含搭建）；特别装修800-1500元/平米，费用为72*1500=10.8万元。合计费用14.4万元。

2.制作引智宣传册。制作我市招才引智宣传册200份，预计费用为4000元。

3.会场桌椅租赁。预计需租赁椅子12只（35元/只），简易桌6张（100元/张），共1020元。

以上费用总计15万元及在会场现场可能增加的布展、桌椅租赁等相关的其他费用，按照相关财务规定据实报账，由百色市财政承担。

九、工作分工

（一）市政府办公室：1.负责统筹协调参会各项工作；2.于近期召开专题会议部署参会筹备工作，明确各部门、各参会单位工作职责；3.组织我市代表团参加大会相关活动。

（二）市科技局：1.负责组织做好参会各项具体准备工作；2.做好参会报名工作和推介项目上报；3.负责通知参会企事业单位落实参会人员及引才引智需求；4.负责与大会组委会对接落实现场推介时间地点、布展要求等，组织做好现场布展工作；5.负责制作参会宣传手册及参会指南等；6.负责牵头制作百色市展馆；7.协助落实宣传片、推介词等。

（三）市人社局、市投资促进局、市工信局、市农业农村局：负责协助市科技局对百色市展馆内容进行修改完善。

（四）市人民政府驻深圳办事处、市对口扶贫协作局：协助对接联系参会人员在深圳期间的住宿预订、接送机（动车）等相关工作。

十、工作要求

（一）高度重视、密切配合，做好参会各项工作。

参加中国国际人才交流大会是落实我市和深圳市开展扶贫攻坚协作工作的一项重要举措，请各参会单位要高度重视，精心准备参展内容，全力以赴地做好各项参会工作，确保活动取得实效。

（二）按时报送参会资料和宣展材料。

1. 请参会人员所在单位填报《第十七届中国国际人才交流大会参会报名表》（见附件2）、《第十七届中国国际人才交流大会引才引智需求表》（见附件3），盖章扫描后于3月22日(星期五)下午下班前报送至市科技局，同时将电子版发送至邮箱（bskj2008@163.com），以便统一汇总后向大会组委会报名。（此项工作非常重要，直接关系到能否进入会场及今年引才引智宣传册的印制，请各单位务必按照时限和要求准确填报）。

2.请市科技局于3月30日前将百色市展馆、推介材料、引才引智宣传册报市政府办公室第七秘书科审定。

3.请各参会的企事业单位根据实际情况自行制作本单位宣传手册（含本单位基本情况、专家需求等），并带到会场展馆，可带展品现场展示，同时做好与专家现场洽谈的各项准备工作。

（三）其他事项

未尽事宜，请电话联系市科技局。联系人：何复林，联系电话：2833627，18977601558。

附件：1.自治区科技厅桂科智字﹝2019﹞1号文件

2.第十七届中国国际人才交流大会参会报名表

3.第十七届中国国际人才交流大会引才引智需求表

4.第十七届中国国际人才交流大会主要日程安排表