## Sheet1
附件1
2020年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 市校科技合作经费 |  | 项目编码
项目实施单位 | 百色市高校、科研院所 |  | 主管部门 | 百色市科学技术局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 60
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：市本级 | 60
中央及自治区补助
| 政府性基金 |  | _____
| 其他资金 |  | _____
| 上年结余资金 |  | _____
项目概况 | 支持区内外高校和科研院所联合我市辖区内的企事业单位开展科学研究和技术开发，促进科技成果转化和资源开放共享，加强创新人才培养和优秀团队建设，提升我市科技创新能力，提高产业品质。
项目起始时间 | 2020 |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度 | 正在实施
年度绩效目标 | 下达我市企业、单位与百色市科研院所和高等院校的科技交流与合作项目7个，充分利用市外的人才、智力、技术资源，为推进我市经济社会发展提供科技服务。
自评得分（满分100分） |  | 90 |  | 预算执行率%(10分) |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成 | 未完成 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本、分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目数量 | 6-10个技术合作项目 | 7 | 0 | 20
|  | 产出质量 | 验收通过率 | ≥90% |  |  | 0
|  | 产出时效 | 按时间要求下达项目 | 年内下达项目，经费拨付到位 | 项目已下达，经费拨付到位 |  | 10
|  | 产出成本 | 60万 | 60万 | 60万 | 0 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 | 无 | 无
|  | 社会效益 | 整合我市人才、智力、技术资源，增强科技服务经济社会发展能力 | 整合我市人才、智力、技术资源，增强科技服务经济社会发展能力 | 整合我市人才、智力、技术资源，增强科技服务经济社会发展能力 |  | 30
生态效益
可持续影响
| 社会公众服务对象满意度(10分) | _____ | 服务对象满意度 | 无服务对象投诉，每投诉一次扣1分 | 无服务对象投诉 |  | 10
填表人: | 苏梅 |  | 联系电话: | 2835468
项目说明 | 因市校科技合作项目的实施时间较长，6个课题正在实施，预计可按期完成任务，1个项目正在申请验收。目前尚不能评价产出质量。
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支岀数/全年预算资金总额X100%o 2.定量指标（全部完 成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值X该指标分值。定性 指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成［100%-80%］】，得指标分值的100%-80%；部分 达成并具有一定效果【完成（80-60%］】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0］】, 得指标分值的60%-0。