## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年科技研究与开发项目经费 |  |  | 项目编码 | 451000230421100008623
项目实施单位 |  | 211001-百色市科学技术局 |  |  | 主管部门 | 211-百色市科学技术局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 20000% | 20000% | 18900% | 94.5%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 200.0 | 200.0 | 189.0 | 94.5
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 下达我市科研院所、高等院校开展的“科技研究与开发”项目15-20项
自评得分（满分100分） |  |  | 97.45 |  | 预算执行（10分） | 9.45
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科学研究与技术开发项目（课题）立项数量 |  | ≥15项 | 10 | 27 | 10 | 已按要求完成 | 根据实际情况开展工作
|  |  | 市校合作项目（课题）立项数量 |  | ≥5项 | 10 | 8 | 10 | 已按要求完成 | 根据实际情况开展工作
|  | 质量指标 | 项目符合百色市技术发展需求 |  | 项目符合百色市技术发展需求、符合年度项目申报指南要求 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按要求完成
|  | 时效指标 | 项目拨付时效 |  | 2023年12月31日 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按要求完成
|  | 成本指标 | 市校合作项目成本 |  | ＝50万元 | 5 | 50 | 5 | 已按要求完成
|  |  | 科学研究与技术开发项目成本 |  | ＝150万元 | 5 | 150 | 5 | 已按要求完成
| 效益指标 | 社会效益 | 整合我市人才、智力、技术资源 |  | 效果明显 | 15 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 14 | 已按要求完成 | 资金拨付较慢，影响项目进度
|  | 可持续影响 | 研发成果可持续影响 |  | 研发一批有益于百色产业发展、社会民生的科技成果 | 15 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 14 | 已按要求完成 | 资金拨付较慢，影响项目进度
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施单位满意度 |  | ≥90百分比 | 10 | 100 | 10 | 已按要求完成
自评分析 | 全年目标完成情况 | 已按要求完成工作
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题