《百色市科技计划项目验收结题管理办法》

新版政策解读

一、总则

旧办法依据《百色市科学研究与技术开发计划项目管理暂行办法》制定，适用于经市科技计划主管部门批准立项并签订合同的项目。明确项目结题分为验收结题和终止结题两种方式，以项目合同书为考核评价依据，秉持客观、公平、公正以及鼓励创新、宽容失败的原则。市科技局全面负责项目验收结题工作，项目承担单位作为责任主体，需按要求做好相关工作，且市科技局应在项目到期前 6 个月通知承担单位。

新办法参照《广西科技计划项目验收结题管理办法》，依据《百色市本级科研经费管理办法》《百色市科技计划项目管理办法》制定，适用范围为经市科技局批准立项并签订项目任务书的项目。项目验收结题同样以项目任务书为依据，除对任务指标、经费使用等常规情况核查外，还探索关键技术成熟度评价和综合绩效评价，坚持客观、公平、公正及尊重科技创新规律、激励创新、宽容失败的原则。在管理职责方面，市科技局负责指导、协调、管理和监督工作，并委托第三方机构组织验收，进一步明确了管理流程和职责分工。

对比可知，新办法在制定依据上更为全面和细化，紧密结合本市科研经费及项目管理办法；对验收结题的评价内容进行拓展，更符合科技创新发展需求；在管理职责上通过委托第三方机构，使工作分工更加专业、高效。

二、验收方式及准备

旧办法规定验收方式多样，涵盖会议验收、现场验收、通讯评议验收，还可采用第三方机构评价、用户测评等方式。对于财政经费资助金额 50 万元以上（含）的项目，原则上采取会议或现场验收，其他项目可根据实际情况灵活选择验收方式。在受理验收申请时，市科技局根据项目实际情况确定是否需要进行现场查定，科技示范和产业化项目有特定的验收要求，如原则上应在试验示范、产业化现场进行验收，或由验收组织机构委派 2 名以上技术专家现场考察或查定后再组织会议验收。

新办法的验收方式主要包括会议验收（含视频会议）、现场验收和通讯验收。在项目金额与验收方式的对应上，规定更为严格，50 万元及以上项目原则上采取会议现场验收；普通项目原则上采取现场验收或会议验收，对于国际合作项目、部分医疗项目等现场或会议验收有困难的普通项目，经市科技局批准，可采取通讯验收。科技示范和产业化项目的验收规定更为详细，明确可委托属地科技部门或中国驻外同行专家、所在国（地区）专家进行现场考察或查定，同时可按项目计划类别和所属技术领域分批集中组织验收，以提高验收工作效率。

新办法在验收方式上，对视频会议验收这种特殊形式进行明确规定，适应了现代远程办公和专家资源利用的需求；对不同类型项目的验收方式规定更具针对性和可操作性，通过集中组织验收提高了工作效率，使验收工作的组织更加科学合理。

三、验收申请

旧办法要求项目承担单位在项目合同书到期后 3 个月内向市科技局提出验收申请，如需延期结题，可在合同期内提出书面申请，经项目管理机构批准后执行，每个项目仅可申请延期 1 次，延长期限不超过 1 年。申请验收时需提供项目验收申请表等 9 项材料，承担单位对提交材料的真实性负责。市科技局收到申请后，需在 15 个工作日内完成项目验收申请材料的形式审查，对不符合规定要求的，一次性告知承担单位，并要求其在 10 个工作日内进行补正。

新办法将项目承担单位提出验收申请的时间延长至项目任务书到期后 6 个月，延期规定与旧办法类似，可申请延期 1 次，延长期不超过 12 个月。申请验收所需提供的材料与旧办法基本一致，但对材料的要求更加严格，强调承担单位对材料真实性、完整性、准确性负责。在形式审查环节，由项目管理机构负责，5 个工作日内完成，对不符合要求的承担单位，要求其在 20 个工作日内完成补正，超时未提交补正材料的，直接转入终止结题流程，相比旧办法的处理方式更加规范和严格。

新办法在验收申请时间上给予承担单位更充裕的准备时间，有助于确保项目成果的充分总结和材料的完善；在形式审查及后续处理流程上，明确了项目管理机构的职责，时间规定更紧凑，处理方式更严谨，有利于提高验收申请处理的效率和规范性。

四、验收组织

旧办法中，市科技局在接到项目验收申请材料后，需在 20 个工作日内组织项目验收。项目验收成立验收专家组，成员由技术、经济（财务）、管理等方面的专家组成，人数为 3 人及以上且为单数，同行技术专家不少于 1 人，同一单位的专家原则上只能聘请 1 人。对验收专家的基本条件有明确要求，包括办事公道、了解科技活动规律、熟悉项目管理程序等，且一般应具有中级以上专业技术职称。项目验收实行回避制度，以确保验收的公正性。在会议验收时，验收组织机构需在验收会议日期前 5 天将项目验收材料送达验收专家组专家。验收结论分为通过验收、暂缓验收、不通过验收三种，对于暂缓验收的项目，市科技局会发出整改通知，整改期一般为 6 个月，整改完毕后项目承担单位可第二次提交验收申请（仅限 1 次），若未在规定时间内申请，则转入无申请终止结题程序处理。专家组需独立提出验收意见和结论，并对其准确性负责，市科技局依据专家组意见或第三方机构评价意见、用户测评结果确定项目验收结论，并将验收结论进行公示，公示时间 7 天，公示无异议且验收结论为通过验收的，核发项目验收证书。项目产生科技成果的，在验收时可作适当评价，承担单位需及时进行科技成果登记，同时根据验收结论制定了相应的奖惩措施。

新办法规定项目管理机构在收到合格的验收申请材料后，原则上在 15 个工作日内组织完成项目验收，且合并财务验收和技术验收，提高了验收效率。在验收专家组的组建上，根据项目类别确定专家人数，对不同资助金额的项目明确了具体的专家数量及同行技术专家占比，如市级财政资金支持 50 万元以上的项目，邀请 7 位专家进行验收，且同行技术专家应不少于 4 人；市级财政资金支持低于 5 万元的项目，邀请 3 位专家进行验收；其他项目，邀请 5 位专家进行项目验收，且同行技术专家应不少于 3 人。进一步规范了专家遴选条件，除基本的道德和能力要求外，明确技术专家应具有副高以上专业技术职称，财务类专家可适当选择注册会计师，管理类专家具有七级及以上职务，且专家原则上从百色市科技局科技专家库中遴选抽取。严格执行回避制度，对违反回避制度的情况，对项目管理机构（组织方）和专家按相关科研信用管理规定处理，并重新选择验收专家对项目验收。详细规定了会议验收、通讯验收、视频会议验收的程序，使验收流程更加标准化、规范化。验收结论仅分为通过验收和不通过验收两种，并明确了 8 种不通过验收的具体情形。专家组同样对验收意见和结论负责，项目管理机构依据专家组意见确定项目验收结论，核发项目验收证书。强调项目形成的专利、新品种、软件著作权等研究成果应及时办理科技成果登记，在论文发表、专著出版、产品宣传、技术推广时，应标注 “百色市科技计划资助项目及项目任务书编号”，且第一和第二标注的发表论文等成果作为项目验收或评估的确认依据。根据验收结论，对结余资金的处理和违规行为的处罚做出了更详细、严格的规定，如通过验收且无不良科研信用记录的，结余资金按规定留归项目承担单位使用，并需统筹安排用于科研活动的直接支出，优先考虑原项目团队科研需求；不通过验收的，收回项目结余资金，对于因多种违规原因导致不通过验收的，纳入失信行为记录，按照百色市科研领域信用管理有关规定处理，限制其申报、承担市科技计划项目资格，同时视情况给予在一定范围内通报批评等处理，涉嫌违纪违法的，移交有关职能机关处理。

新办法在验收组织方面，显著缩短了验收组织时间，提高了工作效率；对验收专家组的组建和专家遴选条件规定更细致、科学，增强了验收的专业性和公正性；对验收结论的分类简化且明确了不通过验收的具体情形，便于操作和执行；在成果登记和标注要求以及验收结论应用方面，规定更加详细和严格，有利于规范科研成果管理和加强科研信用管理。

五、终止结题

旧办法中，承担单位应申请终止结题的情形有 7 种，包括暂缓验收项目无法完成整改任务、因不可抗拒因素或现有水平和条件限制导致项目难以继续实施等。申请时需经推荐部门审核，提交项目终止结题申请书等 5 项资料。市科技局组织专家、第三方机构对申请终止结题材料进行评估后出具评估意见，对拟终止的项目进行公示后，印发项目终止通知。终止结题项目的剩余经费按原渠道退回，同时根据项目管理和经费使用情况以及是否存在违规行为，决定是否记入不良科研信用档案，并限制相关单位和人员申报百色市科技计划项目及推荐其申报自治区、国家级各类科技计划项目的资格。市科技局应终止项目（无申请终止结题）的情形有 6 种，如项目立项后因承担单位原因导致项目合同书签订或实施进度严重滞后、合同到期后 3 个月内不提交结题申请等。市科技局按相关情形及时对需要终止的项目组织专家或第三方机构进行评估后出具评估意见，对拟终止结题的项目进行公示，公示时间 7 天，对实名反映的异议和申辩等情况进行处理，经公示无异议的，核发项目终止结题通知，并做出相应处理，包括追回剩余财政资金、记入不良科研信用档案、取消相关单位和人员申报资格等，同时对无申请终止项目的参与单位有责任判定规定。

新办法将终止结题分为主动终止结题和强制终止结题两种方式。主动终止结题的情形与旧办法类似，但表述更加清晰，有 6 种情况。承担单位提交的资料与旧办法一致，项目管理机构在 5 个工作日内完成形式审查，受理后原则上在 15 个工作日内组织完成终止结题评估工作，评估专家由技术、财务、管理等领域 3 名专家组成，出具的评估意见应包括项目终止原因、指标完成情况、未完成指标原因、项目经费使用情况、购置固定资产清单、评估专家组意见等内容。强制终止结题的情形有 7 种，相比旧办法有所增加，如经过电话催办、发放催告通知和律师函以及实地核查，项目承担单位及项目负责人仍然无法联系的等情况。项目管理机构对主动和强制终止的项目进行公示，公示时间 5 个工作日，公示无异议的发布项目终止公告，并负责处理实名反映的异议和申辩等情况。对终止结题项目的处理措施更加详细，包括收回结余和违规使用的经费；根据项目管理和经费使用情况以及是否存在违规行为，决定是否记入不良科研信用档案；对强制终止项目的承担单位和项目负责人，纳入失信行为记录，限制其申报、承担市科技计划项目资格，同时视情况给予在一定范围内通报批评等处理，涉嫌违纪违法的，移交有关职能机关处理；明确了项目终止结题中参加单位的免责情形，如已按照合同书约定完成自己承担的目标任务，且财政资金使用合规合理的等 4 种情况。

新办法在终止结题部分，对分类更加清晰明确，主动和强制终止结题的情形规定更全面；在评估流程上，明确了项目管理机构的职责和时间要求，评估意见内容更详细；对终止结题项目的处理措施和参加单位免责情形规定更具体，增强了可操作性和公正性。

六、附则

旧办法规定为自治区、国家科技计划项目提供配套经费的项目，不单独进行验收结题，其结题结论参照自治区、国家科技计划项目的结题结论。本办法由市科技局负责解释，自 2017 年 6 月 30 日起施行，同时废止相关旧办法。

新办法在此基础上，增加了设有子课题的科技计划项目的验收规定，要求项目管理机构应督促牵头单位完成子课题验收后，提交项目验收申请，且项目牵头单位应严格按照项目任务书要求，组织各项目参加单位按时开展子课题验收工作并严格遵循回避原则。其他关于配套经费项目的规定和解释权、施行时间等与旧办法类似。

新办法在附则部分，针对设有子课题的项目补充了验收管理规定，使项目验收管理体系更加完整，适应了更复杂的项目结构情况。